## Cronoprogramma_20171215
ARPA Piemonte |  | Start | 2017-04-18
ARPA Valle d'Aosta |  | End | 2020-04-17
Air Rhone -Alpes
Air PACA
Regione Liguria
Tutti/Tous |  |  | anno/année | 2017 | [8 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  |  | mese/mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
WP | AZIONE/ ACTIVITE | Coordinatore/ Coordinateur | Prodotti/ Livrables | aprile/ avril | maggio/ mai | giugno/ juin | luglio/ juillet | agosto/ aout | settembre/ septembre | ottobre/ octobre | novembre/ novembre | dicembre/ decembre | gennaio/ janvier | febbraio/ fevrier | marzo/ mars | aprile/ avril | maggio/ mai | giugno/ juin | luglio/ juillet | agosto/ aout | settembre/ septembre | ottobre/ octobre | novembre/ novembre | dicembre/ decembre | gennaio/ janvier | febbraio/ fevrier | marzo/ mars | aprile/ avril | maggio/ mai | giugno/ juin | luglio/ juillet | agosto/ aout | settembre/ septembre | ottobre/ octobre | novembre/ novembre | dicembre/ decembre | gennaio/ janvier | febbraio/ fevrier | marzo/ mars | aprile/ avril
Rendiconto finanziario / Reporting financier | bar: 2017 6; 2018 12; 2018 18; 2019 24; 2019 30; 2020 36
1 Governance e gestione amministrativa del progetto/ Governance et gestion administrative | 1 Governance e gestione del progetto/ Governance et gestion administrative | Regione Liguria | Rapporto d'avanzamento Rapport d'avancement | bar: 2018 10; 2019 22; 2020 34
Rapporto finale d'esecuzione Rapport final d'exécution | bar: 2020 37
Comitato di pilotaggio/ Comité de pilotage | bar: 2017 4; 2017 8; 2018 12; 2018 16; 2018 20; 2019 24; 2019 28; 2019 32; 2020 35
2 Comunicazione/ Communication | 2 Comunicazione/ Communication | Air PACA | Sito internet/ Site internet | bar: 2018 13
|  |  | Newsletter | 2017 8: x; 2018 10: x; 2019 22: 2; 2020 34: x
|  |  | Conferenza internazionale/ Conférence internationale | [37 empty] | Nice | bar: 2020 36
1 Opuscolo finale sui risultati/ 1 Plaquette finale du projet | bar: 2020 35
Applicativo informatico/ Outil numerique | bar: 2018 19
|  |  | Incontri di diff./sensib. Réunions de diff./sensib. | 2017 8: x; 2018 10: 6; 2019 22: 6; 2020 34: x | Evento di lancio Evento finale
|  |  | Gadget del progetto/ Materiel de diffusion | 2018 10: 600
3 Impatti dei Cambiamenti Climatici e dell’inquinamento atmosferico sul territorio ALCOTRA/ Impacts des Changement Climatiques et de la pollution de l'air sur le territoire ALCOTRA | 3.1 Armonizzazione e aggiornamento degli inventari delle emissioni inquinanti e delle emissioni di CO2 e gas serra sul territorio ALCOTRA/ Harmonisation des inventaires des émissions polluantes et des émissions de CO2 et gaz à effect de serre sur le territoire ALCOTRA | ARPA Piemonte/ Regione Liguria | 3.1.1 Inventario delle emissioni 2013/ Inventaires des émissions 2013 | bar: 2017 1 to 2017 3; 2018 11
3.1.2 Analisi del parco tecnologico e dei consumi di biomassa nel territorio Rhone Alpes/ Analyse du parc technologique et de la consommation de la biomasse dans la région de Rhône-Alpes | bar: 2017 1 to 2017 9
3.1.3 Metodologia condivisa per la stima delle emissioni derivate dalla combustione della biomassa legnosa Méthodologique commune pour estimer les émissions derivées de la combustion de la biomasse (bois) | bar: 2018 10 to 2019 33
3.1.4 Scenario emissivo base 2013/ Scénario d'émission de référence 2013 | bar: 2017 1 to 2018 12
| 3.2 Costruzione degli scenari emissivi e meteorologici futuri/ Construction de scénarios émissifs et météorologiques futurs | ARPA Valle D'Aosta | 3.2.1 Scenario emissivo al 2030/ Scénarios émissifs 2030 | bar: 2017 6 to 2018 13
3.2.2 Scenario metereologico al 2030/ Scénario météorologique au 2030 | bar: 2017 4 to 2018 18
3.2.3 Scenario metereologico al 2050/ Scénario météorologique au 2050 | bar: 2017 4 to 2018 18
| 3.3 Modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici e dei gas serra sul territorio Alcotra/ Modélisation de dispersion des polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans la région Alcotra | ARPA Piemonte | 3.3.1 Scenario qualità dell'aria 2013/ Scénario Qualité de l'air 2013 | bar: 2018 12 to 2018 19
3.3.2 Scenario qualità dell'aria "tendenziale" 2030/ Scénario de la qualité de l'air «tendanciel» 2030 | bar: 2018 16 to 2018 21
3.3.3 Scenario QA "futuro" 2030 Scénario de la QA "futur" 2030 | bar: 2018 18 to 2019 25
3.3.4 Scenario QA "climatico" 2050/ Scénario QA «climatique»(2050) | bar: 2018 18 to 2019 26
3.3.5 Scenario QA 2030 e 2050 su scala europea/ Scénarios QA (2030 et 2050) à échelle européenne | bar: 2018 13 to 2018 19
4 Analisi e valutazione dei costi/benefici delle politiche/misure in tema di adattamento ai CC e QA Analyse et évaluation des coûts /benefices des politiques/mesures dans le thème de l'adaptation aux CC et QA | 4.1 Attivazione di RIAT+ Mise en place de RIAT+ | Air Rhone Alpes | 4.1.1 Nuova versione RIAT+ con moduli per gas serra/ Nuouvelle versione du modèle RIAT+ | bar: 2017 1 to 2018 11
4.1.2 Formazione per utilizzo nuova versione RIAT+/ Formation à l’utilisation de la nouvelle version RIAT+ | bar: 2018 21
| 4.2 Individuazione di misure per migliorare la qualità dell'aria Identification des mesures en faveur de la qualité de l'air |  | 4.2.1 Report scelte delle misure ottimali/ Rapport activité 4.2 choix de mesures appropriées | bar: 2019 26
| 4.3 Stima dei costi e benefici economici e sociali delle misure selezionate Estimation des coûts et bénéfices économiques et sociaux des mesures sélectionnées |  | 4.3.1 Scenario emissivo 2030 con misure ottimali RIAT+/ Scénario d'émissions 2030 avec mesures optimales RIAT+ | bar: 2019 26 to 2019 29
4.3.2 Scenario QA "ottimale" al 2030 Scénario QA "optimale" 2030 | bar: 2019 29 to 2019 31
4.3.3 Report metodologia sperimentale/ Rapport activité 4.3 méthodologie experimentale | bar: 2020 35 to 2020 37
Note on O20: gli Inventari devono essere messi a disposizione dell'attività 3.1.4 almeno 1 mese prima della sua scadenza. Les cadastres doivent etre mis à disposition de l'activité 3.1.4 au moins un mois avant la date limite.